## Feuil1
[11 empty] | Diagramme de Gantt | [38 empty] | Livraison
[11 empty] | Application | Description | Tâches | ETP | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08
historique des versions du document |  |  |  | Groupe en charge du projet |  |  | Informations sur le Projet |  | Planning |  | BDD | Mise en place de la base de données | A | 6 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | [18 empty] | 6
Version | Date | Auteur | Description | Identité | Email | Rôle | Groupe: | M_KEROM, R_REBOU | Ordre | Decription | Back Office | Liaison base de donnée | B | 2 | [18 empty] | 2 | [17 empty] | 2
1.0 | 2017-10-26 | M_KEROM | 1ere Version CDC | Keromnes Mathieu | m.keromnes@iia-laval.fr | not defined | nom du projet | LISA | 1 | Création de la base de données |  | Interface | C | 6 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 6
|  |  |  | Reboursier Réno | reno.reboursier@gmail.com | not defined | Type de document | Cahier des charges | 2 | Mise en place du back Office | Web API | Liaison et utilisation base de données | D | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
[7 empty] | Version | 1.0 | 3 | Elaboration de la Web API |  | Page web acceuil des nouveaux client | E | 3 | [24 empty] | 3 | [11 empty] | 3
[7 empty] | Status du document | En cours de production | 4 | Conception de la visionneuse |  | Gestion des clés API | F | 2 | [25 empty] | 2 | [10 empty] | 2
[12 empty] | Configuration du serveur | G | 2 | [26 empty] | 2 | [9 empty] | 2
[11 empty] | Visionneuse | Récupératon des données de L'API | H | 0.5 | [27 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5
[12 empty] | Traitement des données | I | 5 | [27 empty] | 2 | 3 | [7 empty] | 5
[12 empty] | Mise en forme page web | J | 10 | [31 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | Livraison | 10
Date de début codage
Diagramme de PERT
[23 empty] | E3 | 5
17,5 ¦ 18,5
[14 empty] | 0 | A6 | 1 | B2 | 2 | C6 | 3 | D0,5 | 4
[14 empty] | 0 ¦ 0 |  | 6 ¦ 6 |  | 8 ¦ 8 |  | 14 ¦ 14 |  | 14,5 ¦ 14,5
[23 empty] | F4 | 6 | G0 | 7 | H0,5 | 8 | I5 | 9 | J10 | 10
[24 empty] | 18,5 ¦ 18,5 |  | 18,5 ¦ 18,5 |  | 19 ¦ 19 |  | 24 ¦ 24 |  | 34 ¦ 34